## Inst. Elaboración y Seguimiento
Instructivo para la elaboración del cronograma
1. Diligenciamiento
|  | Períodos | Escoger de la lista desplegable el mes correspondiente, tomando como periodo 1 el mes de inicio del proyecto
Se tienen 2 cronogramas en una misma hoja con el fin de registrar las actividades del proyecto y las actividades de apoyo por separado.
|  | Actividades del Proyecto : | Actividad a desarrollar por el Semillero/PF directamente relacionadas con el proyecto a su cargo (Se deben ocultar las filas que no contengan actividades)
|  | Actividades de la operación del Negocio: | Actividad a desarrollar por el Semillero/PF de apoyo al negocio o al AF (No relacionadas con su proyecto) / (Se deben ocultar las filas que no contengan actividades)
|  | Plan Inicio: (aplica para ambas actividades) | Se debe elegir el numero del mes en el cual se tiene planeado iniciar la actividad. Por ejemplo si el proyecto inicia en febrero y la actividad se realizara a partir de abril, el período de inicio para esta actividad sera: 3. (equivalente al mes 3 o sea abril)
|  | Plan Duración: (Aplica para ambas actividades) | Se debe registrar la cantidad de meses que duarará la actividad
Con los datos ingresados anteriormente el sistema sombreara automaticamente el periodo planeado (en meses) para la realizacion de la actividad asi:
Nota: En el proceso de elaboración del cronograma inicial, no se diligencia ningún otro campo diferente a los anteriores.
2. Seguimiento
Definición
* | El seguimiento del cumplimiento de las actividades de los Semilleros/PF será mensual.
Uso del formato
| * | PASO 1
|  | Real Inicio: (aplica para ambos Tipo de actividades) | Se debe elegir el numero del mes en el cual se inició o se iniciará realmente la actividad. Por ejemplo si el proyecto tenia como plan inicial el mes 2 (febrero), pero en realidad inició en marzo, en esta celda se colocaría el numero 2:(equivalente al mes 2 o sea marzo)
|  | Real Duración: (aplica para ambos Tipo de actividades) | Se debe registrar la cantidad de meses que duarará la actividad realmente
Con los datos ingresados anterioriormente el sistema sombreara automaticamente el periodo Real (en meses) en el que se realizará la actividad, asi:
Si el Periodo Real fue igual al planeado
Si el periodo Real fue mas allá del planeado
| * | PASO 2
Porcentaje completado AP/OP
El Semillero/PF debe especificar en esta celda el porcentaje de cumplimiento de cada actividad a la fecha del seguimiento.
Tanto para actividades de proyecto (AP) como para actividades de operación (AO)
Con los datos ingresados, el sistema sombreara automaticamente el avance del proyecto en el periodo Real, asi:
Realizado en el período de acuerdo al plan
Realizado en el Período más allá del plan
| * | PASO 3
En la casilla G11 escribir el numero del periodo al cual se le está haciendo seguimiento, lo anterior generara que se resalte en el cronograma la columna del periodo elegido.
Ahora el Semillero/PF debera colocar el % de tiempo aproximado dedicado a las actividades llevadas a cabo en el mes resaltado (antes sombreadas automaticamente por el sistema en el paso 2)
Teniendo en cuenta que entre actividades de proyecto y de operaciones debe sumar 100%.
Este valor Porcentual se debe registrar sobre la celda Periodo/Actividad
ADICIONALES
Cuando han surgido nuevas actividades, diferentes a las planeadas en el cronograma original:
* | Se deben adicionar al final de la lista, Teniendo en cuenta si es de Proyecto o de operación para registrarla en el cronograma correspondiente y asi mismo llenar las casillas de plan inicio/plan Duración y Real Inicio/Real Duración respectivamente
Evaluación parcial del desarrollo del proyecto:
* | Cada vez que se realice seguimiento del cronograma, se deben diligenciar 3 campos ubicados al final de la tabla:
Es importante que estos comentarios reflejen la posición tanto del Jefe como del Semillero/PF.
Si no hay acuerdo en la posición, se deben incluir ambas posiciones.
| - | Logros significativos: son las acciones o actividades que se hicieron de manera sobresaliente (esto debe ser concertado con el Jefe)
| - | Obstáculos: situaciones que impidieron el cumplimiento de las actividades, cómo se resolvieron y/o planteamiento de cómo se van a resolver.
| - | Observaciones: anotaciones, comentarios, acuerdos, etc.

## Descripcion
Solicitud de Proyectos de Action Learning para los Programas Semillero y Profesionales en Formación
Por favor, NO eliminar filas y/o columnas
Nombre del Proyecto: | Implementación Plataforma ERP TQ - Capacidades procesamiento datos
Área / Unidad de Negocio: | Informática
Nombre del Jefe formador y responsable del proyecto: |  | Byron Botina
Período: | 2022-1 | (AAAA-S Año con cuatro números-semestre 1 o 2)
Duración del Proyecto: | 6 meses
Antecedentes y Justificación
Describa el contexto general del proyecto: antecedentes y necesidades o razones que le dan origen. Plantee las razones por las cuales el proyecto se va a realizar, de forma que se evidencie su relevancia.
Como parte de los procesos de Migración y adaptación tecnológica de los sistemas Core de la Compañía se ha diseñado una plataforma tecnológica que denominamos ERP_TQ, concebida como un sistema altamente distribuido, conformado por diversos módulos elegidos con base en teoría de servicios, con la capacidad de despliegue hibrido (OnPremise y Cloud) Teniendo en cuenta que algunas de las funcionalidades que requiere la compañía en la nueva plataforma pueden involucrar un nivel de consolidación y procesamiento de datos de complejidad media y alta, se requiere implementar capacidades alternas que interactúen efectivamente con ERP_TQ según los lineamientos de arquitectura definidos.
Objetivo General del Proyecto
Identifique el (los) objetivo(s) que persigue el proyecto, que proporcionarán el marco de referencia para todas las actividades que se realicen en éste.
Implementar las capacidades técnicas requeridas para el procesamiento de datos (en las tecnologías y herramientas definidas según el lineamiento), que serán, según el diagnóstico realizado en los sistemas de PE y PN funcionalidades de apoyo para el proceso de implementación de módulos en ERP_TQ teniendo en cuenta que estos productos se migrarán por fases a esta nueva plataforma.
Objetivo específico del PF/Semillo en el desarrollo del proyecto
Especifique las metas concretas que debe alcanzar el PF/Semillo, durante el período asignado, y que contribuyen al objetivo general del proyecto (Qué es lo que usted espera como contribución del profesional durante el semestre)
* Conocer los lineamientos y herramientas para el procesamiento de datos * Conocer funcionalmente los módulos de procesamiento de los sistemas PE y PN * Interactuar con el equipo de arquitectura en el proceso de diseño * Participar en el diseño y construcción de las funcionalidades base seleccionadas * Socializar las implementaciones realizadas con la tribu de toma de decisiones
Entregables Finales |  | Indicadores de Resultado
Describa el (los) producto(s) y/o resultado(s) final(es) que van a obtenerse como consecuencia del desarrollo del proyecto. |  | Al finalizar el proyecto se le pedirá que evalúe cada entregable final en términos de: Cumplimiento, Calidad y Oportunidad. Si usted considera que debe agregar otro tipo de indicador, por favor descríbalo.
Diseño del Proceso de interacción de procesamiento con ERP_TQ |  | Documento de Diseño y arquitectura para el procesamiento de datos vinculado a funcionalidades de ERP_TQ
Desarrollo de modulos de procesamiento de datos |  | Desarrollo de implementaciones de los módulos seleccionados para PE y PN
Definición de estrategias, técnicas y mejores prácticas para el Desarrollo de módulos de procesamiento de datos |  | Definiciones integradas como Lineamientos (Documentadas, con proveedores, con ALM, con ambientes, licencias,etc)
Transferencia de conocimiento |  | Reuniones de Socialización de tecnologías para la implementación de procesamiento de datos asociado a módulos del ERP TQ
Aprendizajes que obtendrá el PF/Semillo
Relacione todos los conocimientos que usted considera le va a agregar al PF/Semillo la exposición a este proyecto, en términos tanto cognitivo como conductual
* Patrones para desarrollo de sistemas corporativos * Diseño y desarrollo basado en Servicios * Arquitecturas reactivas * Prácticas de Desarrollo
Tipo de computador requerido:
PC

## Cronograma
Seguimiento de Proyecto de Semilleros y Programa de Profesionales en Formación
Nombre S/PF |  | Fabio Andres Mejia Parra
Nombre del Proyecto: |  | Implementación Plataforma ERP TQ - Capacidades procesamiento datos
AF/UN: |  | Informática | [6 empty] | Plan
Jefe: |  | Byron Botina |  | Resaltado del período: |  | 1 |  |  | Real
Periodo: |  | 2022-1 |  | Fecha aprobación jefe inmediato |  |  |  |  | Real (más allá del plan)
Duración: |  | 6 meses |  | Observaciones: |  |  |  |  | Realizado según el plan
Realizado (más allá del plan)
| # Activ | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | PLAN |  | REAL |  | % Completado | PERÍODOS
|  |  | Inicio | Duración | Inicio | Duración | Activ. Proy | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
|  |  | # de Mes | Cant Meses | # de Mes | Cant Meses |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | Entendimiento funcional y tecnico de la actual plataforma ERP_TQ | 1 | 1 | [15 empty] | #VALUE!
| 2 | Desarrollo de modulos de procesamiento seleccionados PE | 2 | 2
| 3 | Desarrollo de modulos de procesamiento seleccionados PN | 3 | 2
| 4 | Actualizacion de documentacion en Azure DevOps | 5 | 0.5
| 5 | Transferencia de conocimiento a tribu | 6 | 0.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ESTADO DEL PROYECTO | bar: 1 to 12
| # Activ | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO/AF | PLAN |  | REAL |  | % Completado | 1: PERÍODOS
|  |  | Inicio | Duración | Inicio | Duración | Activ. Operac | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
|  |  | # de Mes | Cant Meses | # de Mes | Cant Meses |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | Apoyo en programacion de proyectos para toma de decisiones en TI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE APOYO | bar: 1 to 12
Total (T) Proyecto | bar: 1 to 12
Total (T) Operación | bar: 1 to 12
Total | bar: 1 to 12
Logros significativos
Obstáculos
Observaciones
Meses para lista desplegable
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Note on G11: Autor: Escribe el numero de periodo que quieres resaltar

## Listas (hidden)
UN/AF | Duración | Computador
UN Éticos MK | 6 meses | PC
UN Éticos TQ | 12 meses | MAC
UN AD-Derma
UN GI
UN V&M
UN Respirat
UN Pañales
UN Incont
UN Cuid Pers
UN CH-Adhes
UN Agvet
OPS Farma
OPS Indug
Cendis
OPS Tsur
OPS Adh+Alg
DMC
Vis Méd
Vtas Ccial
Vtas AgroVet
Vtas Instit
Vtas Ind
RH
Informática
F&C
PEC
Jurídico
Com Corp
InTQ
Asunt Públ y Sect
Serv al Cons
UCTQ
IAC
Mcdeo Dig y Rel
Dño Farma
Prods Nvos